## Sheet1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Phụ lục 3.3
CHECKLIST PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢI CẦU LÔNG ĐHKT MỞ RỘNG NĂM 2012
(Ban hành kèm theo công văn số2161/KH-ĐHKT ngày 20/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
TT | Nội dung công việc | Mô tả chi tiết sản phẩm | Phụ trách/ Đầu mối | Đ.vị/Cá nhân thực hiện | Đ.vị/Cá nhân phối hợp | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
1 | Kế hoạch chi tiết | Kế hoạch | Lưu Mai Anh | Mai Anh, Mạnh, P.B.Ngọc | BTC (Đức, Mai Anh, Mạnh, Ngọc, Đăng, Hường, Dung) | 2012-08-01
2 | Xin kinh phí | Kinh phí được duyệt |  | Mai Anh | Ngọc
3 | Xây dựng chương trình, điều lệ giải, giấy mời | Chương trình, Điều lệ, Giấy mời |  | Mạnh, Ngọc | Mai Anh | 30/8/2012
4 | Thuê Nhà thi đấu (TT.GDTC&TT) 01 ngày (10/11/2012) | Hợp đồng |  | Thắng (HCTH) | Phòng HCTH, Ban Văn thể
5 | Thông báo phát động |  |  | Mai Anh |  | 2012-10-02
6 | Vận động cán bộ, công đoàn viên tham gia |  |  | A. Đức | Tân, Diệp | 2012-10-20
7 | Gửi giấy mời đơn vị tham gia (ĐH Kinh tế, Cựu SV, ĐHQGHN, ĐH Công nghệ, ĐH Giáo dục) | Gửi giấy mời |  | Ngọc | Đăng, Mạnh | 2012-10-10
8 | Nhận đăng ký tham gia của các đơn vị (03 nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nam-nữ) | Danh sách |  | Mạnh | Ngọc | 2012-10-25
9 | Xếp lịch thi đấu của các đơn vị | Danh sách |  | Mạnh, Đăng | Mai Anh | 2012-11-01
10 | Đặt Banner tại Nhà thi đấu | Banner |  | Diệp BPTT | Mai Anh | 2012-11-09
11 | Thuê trọng tài (2 người x 2 buổi) | Trọng tài |  | Mạnh | Đăng | 2012-11-01
12 | Chuẩn bị vật dụng cần thiết cho giải đấu | Cầu, quần áo… |  | Mạnh, Đăng | Ngọc | 2012-11-01
13 | Dụng cụ (Âm thanh, bàn ghế, lưới…) | Dụng cụ (Âm thanh, bàn ghế, lưới…) |  | Ngọc | Đăng, Diệp | 2012-11-09
14 | Hậu cần tổ chức giải: nước uống, hoa quả |  |  | Diệp, Tân | Ban tổ chức | 2012-11-10
15 | Chụp ảnh thi đấu |  |  | Diệp | Ban tổ chức | 2012-11-10
16 | Chuẩn bị các giải thưởng và tổ chức trao giải | Phông, âm thanh, bàn ghế, nước uống, các loại giải thưởng |  | Diệp | Mai Anh | 2012-11-10 | KH chung của trường, tối ngày 10/11
17 | Tạm ứng và thanh toán kinh phí |  |  | Ngọc | Mai Anh | 2012-11-30